## Resource Summary
Resource/ PROJET | Charge JH | Somme de Charge JH | Niveau de connexion | Phase du projet | Montant total (Contrat) (Commande) | Charge Theorique | Ecart | CA
Aliae SQUALLI |  | 122.2188
3109 - PCIS - Clasquin | 2.5938 |  | Connexion EDI | Projet arrêté définitivement
4887-ENI-HLM | 0.25 |  | Connexion EDI | Projet arrêté définitivement
5317-GAMM VERT-ERNEST TURC | 8.4688 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | -2.4688
5338-BAHIER– ELIOR | 2.5938 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | 1.4062
5415-ROUCHETTE SAS-Gamm vert | 0.40625 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.5938
6234-[GUIDEL ][ELIOR] | 5.875 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 0.125
6720-FERCAM - OTIS | 11.2188 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -6.2188
6729-Staffmatch-ELIOR | 9.7812 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -4.7812
6730-VIVAI INNOCENTI- GAMMVERT | 6.9062 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | -0.90625
6748-Royal cannin-Migration jardiland | 0.96875 |  | Semi Connexion | Recette interne |  | 2 | 1.0312
6800-Supplay-SANOFI | 4.8125 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -0.8125
6828-Elior | 1.3438 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.6562
6915-Rubix - EDF | 5.1562 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 0.84375
6982-SODEXO-VIVALTO | 4.0625 |  | Connexion EDI GIS | Développement |  | 2 | -2.0625
6985-ROULLIAUD SAS-SANOFI | 0.21875 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.28125
7001-ERNEST TURC -Migration Jardiland | 2.4062 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.5938
7002-REYNAUD-ELIOR | 0.4375 |  | Normée | Projet arrêté définitivement
7102-ACTUAL LE HAVRE - ELIOR | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7104-LAROY - GAMMVERT | 5.6875 |  | Normée | Recette interne |  | 0.25 | -5.4375
7105-TotalEnergies - SNCF | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
7112-Migration SNCF-BUREAU_VERITAS | 0.625 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.375
7115-Migration SNCF-DOCAPOST-BPO | 1.1875 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.8125
7163- Migration SNCF-NAGA | 4.0625 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | -0.0625
7185-ACTUAL MULHOUSE-ELIOR | 0.4375 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5625
7237-PRIMAGAZ-SNCF | 0.8125 |  | Connexion EDI | Cadrage / Spécifications |  | 1 | 0.1875
7238-ELIOR | 2.125 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -1.125
7239-ELIOR | 1.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.75
7311-PROMOCASH-ELIOR | 2.6875 |  | Connexion EDI | Développement |  | 3 | 0.3125
7312-Actual ERGOS-Elior | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7353-ACTUALSAINT ETIENNE-ELIOR | 0.625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.125
7354-ACTUAL MONTIGNY-ELIOR | 1 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.5
7355-ACTUAL TOULOUSE TERTIAIRE -ELIOR | 0.9375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.4375
7356-ACTUAL MULHOUSE 4020-ELIOR | 0.3125 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.1875
PSA DEP Imputation | 31.9688
Asma OUDFEL |  | 145.5
3297 - AREAS SERVICES - SYSCO France SAS | 6.25 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -1.25
6172-BYTEL-MICHELIN | 1.625 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 4.375
6364-ADECCO-CARREFOUR | 7.5 |  | Connexion EDI Sortante | En production (VSR) |  | 7 | -0.5
6367-ADECCO-SNCF | 7.375 |  | Connexion EDI Sortante | En production (VSR) |  | 7 | -0.375
6368-ADECCO-TOTAL | 0.75 |  | Connexion EDI Sortante | Cadrage / Spécifications |  | 1 | 0.25
6474-OC22-ELIOR | 6.125 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -1.125
6533-HRS-SANOFI | 7.125 |  | Connexion EDI | Projet arrêté définitivement
6580-ENGIE-CLESENCE | 6.875 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -2.875
6712-SCC-ORANGE | 6.5 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -1.5
6716-GUREAK-OTIS | 7.125 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -3.125
6717-GEBA-OTIS | 2.875 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | 1.125
6766-INETUM-ORANGE | 5.75 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | -1.75
6853-TICKET LAFBOX | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
6939-ORANGE | 1.375 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.375
6940-TICKET LAFBOX | 0.25 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.75
6992-LOXAM-EIFFAGE | 1.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.75
6994-KILOUTOU-SAUR | 0.25 |  | Connexion EDI | Projet en pause
6996-EUROTOLL | 0.75 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.25
7012-VYGON-VIVALTO | 4.5 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -0.5
7013-STRYKER France-VIVALTO | 3.5 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | 0.5
7022-SCC-SNCF | 2.375 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -1.375
7029-TICKET LAFBOX | 1.375 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.375
7032-VYGON-AZ KLINA | 0.5 |  | Connexion EDI GIS | En production (VSR) |  | 7 | 6.5
7047-TICKET LAFBOX | 0.25 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.75
7108-TICKET LAFBOX | 0.875 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.125
7109-ADECCO-LA POSTE | 1.6875 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.6875
7150- Migration SNCF-SOPRA_APAVE_NORD_OUEST | 2.5 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.5
7151- Migration SNCF-SNCF-FR73412280737 | 2.375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.625
7152- Migration SNCF-SNCF-FR74954076824 | 1.375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.625
7153- Migration SNCF-SOPRA_STERIA_IS | 1.5 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.5
7166- Migration SNCF-CENPAC | 1.5 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.5
7167- Migration SNCF-EQIOM_GRANULATS | 1.1875 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.8125
7201-CEVA LOGISTICS-ORANGE | 4.125 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -0.125
7275-ADECCO-AREAS | 0.75 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.25
7282-ONET-HUTCHINSON | 0.75 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.25
7283-LOXAM-EIFFAGE | 0.625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.125
7285-Ticket LAFBOX | 0.875 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.125
7332-ORANGE-STERLITE | 2.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -1.5
7370-ADECCO-CARREFOUR | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
7372-Ticket LAFBOX | 0.875 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.125
7373-Ticket LAFBOX | 0.75 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.25
7379-Ticket LAFBOX | 0.875 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.125
7386-Ticket LAFBOX | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
7415-NTN | 0.875 |  | Normée + | Développement |  | 0.25 | -0.625
7416-SCC-GRDF | 1 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.5
7423-Ticket LAFBOX | 0.25 |  | Normée + | Développement |  | 0.25 | 0
7426-BYES-BYCN | 0.25 |  | Normée + | Développement |  | 0.25 | 0
7430-Ticket LAFBOX | 0.625 |  | Normée + | Non démarré (nouveau projet) |  | 0 | -0.625
7454-Ticket LAFBOX | 0.625
7471-ADECCO-EIFFAGE | 0.5
7472-HARTMAN-PHARMACIE DE VILLERS BOCAGE | 1
7476-Ticket LAFBOX | 0.75
7477-ADECCO-MSD | 0.5
7502-ADECCO-EIFFAGE | 0.375
7503-ADECCO-AMEX | 0.25
PSA DEP Imputation | 29.875
Asmae BEN LARBI |  | 124.8375
5130-HILTI-VINCI | 7.5 |  | Connexion EDI GIS Pilote | Pré-production
6833-SODEXO-EDF | 1.4125 |  | Connexion EDI GIS | Pré-production |  | 6 | 4.5875
6849-SPIE-EDF | 3.875 |  | Connexion EDI GIS | En production (VSR) |  | 7 | 3.125
6850-CEGOS -EDF | 1 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 5
6950-SODEXO-Reforme | 15 |  |  | Non démarré (autre lot)
6951-G7-Reforme | 14.0375 |  |  | Non démarré (autre lot)
6957-Sodexo-peppol | 0.5 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.5
6958-Sodexo peppol | 0.25 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.75
6987-CRIT-EIFFAGE | 1.75 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.75
7043-SODEXO-PEPPOL | 1 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3
7048-SODEXO-PEPPOL | 2 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2
7458-CGI | 0.5
7459-CGI | 0.5
PSA DEP Imputation | 75.5125
Chaima EDDAYYANY |  | 137.2812
4158-Liberty Rail Hayange-STIB | 13.0875 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -8.0875
4686-Otis-Global1Partners FERTMATOR | 5.4375 |  | Connexion EDI | Projet en pause
5316-GAMM VERT-ALESSI FRANCE | 0.3125 |  | Connexion EDI | Projet en pause
6209-[Laboratoires Bouchara Recordati] [ELSAN ] | 10.0375 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -5.0375
6417-[SIEMENS][SANOFI] | 5.25 |  | Connexion EDI | Projet en pause
6465-LABEO-JARDILAND | 8.525 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | -4.525
6548-Migration GAMM VERT-NAUDET SAPINS DE NOEL | 0.25 |  | Semi Connexion | Terminé (VSR signée) |  | 4 | 3.75
6549-GAMMVERT-Maitre de sécurité | 3.1562 |  | Connexion EDI | Terminé (VSR signée) |  | 6 | 2.8438
6756-Rolf benzinger-OTIS | 3.875 |  | Connexion EDI | Recette utilisateur |  | 4 | 0.125
6757-ONET-EIFFAGE | 15.3125 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | -9.3125
6782-MDS-GAMM VERT | 6.4062 |  | Semi Connexion | Terminé (VSR signée) |  | 4 | -2.4062
6783-LES 2 MARMOTTES-GAMM VERT | 3.3125 |  | Semi Connexion | Recette utilisateur |  | 2 | -1.3125
6784-FOREST STYLE-GAMM VERT | 0.3125 |  | Semi Connexion | Projet arrêté définitivement
6785-[EQUANS]-[EDF] | 5.0625 |  | Connexion EDI GIS | Terminé (VSR signée) |  | 7 | 1.9375
6876-JAVADOPLANT -TERACT | 1.375 |  | Connexion EDI | Recette utilisateur |  | 4 | 2.625
6959-IMA ASSURANCES | 0.3125 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | 0.1875
6974-INEO-EDF | 0.25 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | 0.25
6975-INEO-EDF | 0.3125 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | 0.1875
6976-ABSI | 0.3125 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | 0.1875
6984-EDF renouvelables | 1.6875 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | -1.1875
7038-CGR-Bouygues Telecom | 1.0625 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | -0.5625
7065-Loxam - Bouygues | 0.5 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | 0
7066-GROUPE SEBBIN SAS-VIVALTO | 0.75 |  | Connexion EDI | Projet en pause
7067-LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE-VIVALTO | 9.9375 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -4.9375
7070-Loxam-EIFFAGE | 1.25 |  | Connexion EDI | Terminé (VSR signée) |  | 6 | 4.75
7094-CRIT-EIFFAGE | 1.8125 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | -1.3125
7095-IMA-ASSURIMA | 0.3125 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | 0.1875
7120-Migration SNCF-APAVE_SA | 1.7812 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.2188
7121-Migration SNCF-SFR | 0.9375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.0625
7122-Migration SNCF-SABLA | 0.9375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.0625
7123-Migration SNCF-COMPASS | 3.4375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 0.5625
7269-Loxam - Eiffage | 0.625 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | -0.125
7309-EDFR | 0.4375 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | 0.0625
7310-LOXAM-EIFFAGE | 0.25 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | 0.25
7314-EDFR | 1.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.75
7351-BOUYGUES TELECOM | 0.6875 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.3125
7357-Loxam -Eiffage | 0.3125 |  | Normée | Terminé (VSR signée) |  | 0.5 | 0.1875
7439-SYSTRA-FRANCE | 2.25
7440-BOUYGUES | 1.625
7441-MILHE ET AVON | 0.625
7453-Loxam-Eiffage | 0.75
7464- Loxam-Eiffage | 0.375
PSA DEP Imputation | 20.7875
Chaimaa LAASRI |  | 146.75
5160-ROQUETTES FRERES-SANOFI | 6.8125 |  | Connexion EDI | Projet en pause
5753-HOYA Surgical-ELSAN | 0.5 |  | Connexion EDI GIS | Projet en pause
6092-ENGIE-FONCIA | 8 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -4
6193-MIIDEX-YESSS | 0.125 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 5.875
6197-FNAC DARTY-LEIBHERR | 5.4375 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 0.5625
6220-CRIT-API RESTAURATION | 6.125 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | -0.125
6582-YESSS-WAGO | 9.1875 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -4.1875
6585-SIGNIFY PHILIPS-SONEPAR | 1.3125 |  | Connexion EDI GIS | Cadrage / Spécifications |  | 1 | -0.3125
6636-SONEPAR-THORN | 1.75 |  | Connexion EDI GIS | Cadrage / Spécifications |  | 1 | -0.75
6638-CORDIS-ELSAN | 1 |  | Connexion EDI GIS | En production (VSR) |  | 7 | 6
6713-YESSS-HAGER | 3.9375 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | 0.0625
6829-SOGETREL | 2.875 |  | Connexion EDI GIS Pilote | Projet en pause
6859-ASSYSTEM-EDF | 2.25 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 3.75
6882-ARVAL-EDF | 3 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 3
6895-LOXAM-SUEZ | 2.1875 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.8125
6910-ORSYS-EDF | 0.125 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.375
6929-KEOLIS | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
6930-KEOLIS | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
6937-SAUR | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
6962-KEOLIS | 0.8125 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.1875
6998-BERGERAT MONNOYEUR | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7021-YESSS | 3.25 |  | Semi Connexion | Cadrage / Spécifications |  | 0.5 | -2.75
7028-ENGIE | 0.625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.125
7083-KEOLIS | 0.625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.125
7093-TOTAL | 0.25 |  | Normée | Projet en pause
7174-LOXAM-COLAS | 0.5625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.0625
7175-YESSS-ATLANTIC | 2.375 |  | Connexion EDI | Cadrage / Spécifications |  | 1 | -1.375
7177-KEOLIS-GRAND PARIS VALLEE DE LA MARNE | 1 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0
7179-FNAC-DARTY | 1.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -1
7180-AIRLUX FNAC-DARTY | 4.75 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | 0.25
7183-KEOLIS | 2.4375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.5625
7194-LEGRAND-YESSS | 1.125 |  | Connexion EDI | Cadrage / Spécifications |  | 1 | -0.125
7198-ONET-SANOFI | 3.75 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 2.25
7207-BRINKS-LA POSTE | 9.625 |  | Connexion EDI Pilote | En production (VSR) |  | 10 | 0.375
7208-NTN | 0.5625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.0625
7260-HP-FNAC DARTY | 1.875 |  | Connexion EDI | Cadrage / Spécifications |  | 1 | -0.875
7307-ETN | 0.5 |  | Normée | Recette interne |  | 0.25 | -0.25
7321-KEOLIS | 1 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0
7324-NATRAN-CEGOS | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7327-KEOLIS | 4 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 0
7330-SNCF | 4 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 0
7333-KEOLIS | 1 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0
7334-KEOLIS | 3.3125 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 0.6875
7336-ENGIE | 1 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0
7378-BRINKS | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7385-KEOLIS WURTH | 0.75 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.25
7411-FNAC DARTY | 1 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0
7422-FNAC DARTY | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7427-AIR FRANCE | 0.5 |  | Normée | Cadrage / Spécifications |  | 0.25 | -0.25
7487-FAYAT-NORD FRANCE CONSTRUCTIONS | 0.5
7488-FAYAT-BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC | 0.625
7490-FAYAT-EYDOUX | 0.5
7491-FAYAT-FAYAT PROMOTION | 0.75
7492-FAYAT-CARI MULTIPLEX | 0.125
7494-FAYAT-Fayat Power | 1
7496-FAYAT-ERS | 1.25
PSA DEP Imputation | 31.8125
Chaimae EDDIOURI |  | 107.3125
-6979-Orange GF | 2.125 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -1.125
2164 - TOTAL GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES - Evonik Resource Efficiency GmbH | 8.0625 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -4.0625
2515 - TOTAL GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES - Hansen & Rosenthal KG | 6.5625 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -1.5625
2721 - TOTAL GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES - SODEXO Belgique | 4.625 |  | Connexion EDI GIS | Recette interne |  | 4 | -0.625
4795-ELSAN-RAFFIN MEDICAL | 0.125 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | 3.875
6425-Elsan-L&R | 7.625 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -3.625
6732-SODEXO-ELSAN | 10.875 |  | Connexion EDI GIS | Recette interne |  | 4 | -6.875
6905-ONET-EDF | 14.25 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | -8.25
6980-Orange GO | 1.875 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.875
7035-TMS | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
7036-EDFR | 1.25 |  | Normée | Projet arrêté définitivement
7044-SANDOZ SAS-VIVALTO | 1.3125 |  | Connexion EDI GIS | Cadrage / Spécifications |  | 1 | -0.3125
7068-LABORATOIRES GILBERT-VIVALTO | 0.1875 |  | Connexion EDI | Cadrage / Spécifications |  | 1 | 0.8125
7124-Migration SNCF-BENE_INOX | 0.9375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.0625
7125-Migration SNCF-REXEL_FRANCE | 0.9375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.0625
7127-Migration SNCF-FATEC-GROUP | 3.3125 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 0.6875
7161- Migration SNCF-BUREAU_VERITAS | 0.9375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.0625
7218-Loxam - BOUYGUES | 0.625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.125
7245-BYTEL-SY | 8.1875 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | -4.1875
7246-Loxam-Eiffage | 0.5625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.0625
7247-EDIPHARM | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
7315-BYES | 0.875 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.125
PSA DEP Imputation | 31.3125
Doha CHOKRADA |  | 137.875
2543 - GAMM VERT - SMART GARDEN PRODUCTS LIMITED | 5.5 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 0.5
4564-GAMM VERT-ELHO International | 1.375 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 4.625
5381-GAMM VERT-La Moutarderie Fallot | 3.25 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 2.75
5385-SANOFI-KPMG CORPORATE FINANCE | 0.25 |  | Connexion EDI | Projet en pause
5387-Sanofi-CAREWAN by KPMG | 5.875 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -0.875
6169-KILOUTOU-EIFFAGE | 11.6875 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -6.6875
6174-HUTCHINSON-Cooperative u enseigne | 8.375 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -3.375
6176-HENKEL-KRAMP | 7.8125 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -2.8125
6457-FLEUR NV-JARDILAND | 3.4375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 0.5625
6459-FRANCE TEXTILE PRODUCTION-JARDILAND | 1.8125 |  | Semi Connexion | Projet arrêté définitivement
6460-HILL S PET NUTRITION-JARDILAND | 7.5625 |  | Semi Connexion | Pré-production |  | 3 | -4.5625
6461-HORTI FLANDRE-JARDILAND | 3.25 |  | Semi Connexion | Cadrage / Spécifications |  | 0.5 | -2.75
6590-DEUTCH BHANN-SNCF | 9.5 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -5.5
6715-CERCLEUX JARDIN-JARDILAND | 5.1875 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 0.8125
6942-LAFAYETTE | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
6963-TICKET LAFBOX | 0.625 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.375
6988-NEXTER GROUP | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7005-LOXAM-COLAS | 0.875 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.375
7018-ROCHE-VIVALTO | 3.375 |  | Connexion EDI | Cadrage / Spécifications |  | 1 | -2.375
7019-PFIZER SAS-VIVALTO | 4.0625 |  | Connexion EDI | Cadrage / Spécifications |  | 1 | -3.0625
7023-FISKARS FRANCE-JARDILAND | 2.5 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.5
7026-TICKET LAFBOX | 0.25 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.75
7027-TMS | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
7030-TICKET LAFBOX | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
7057-HUTCHINSON-VOLVO | 1 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.5
7058-GIFRER | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7078-TICKET LAFBOX | 0.6875 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.1875
7079-TICKET LAFBOX | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
7080-TICKET LAFBOX | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
7128-Migration SNCF-INAPA | 1.5 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 4.5
7129-Migration SNCF-SNCF | 1.6875 |  | Semi Connexion | Recette interne |  | 2 | 0.3125
7130-Migration SNCF-ARTIMON | 2.8125 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.1875
7131-Migration SNCF-BUREAU_VERITAS | 1.375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.625
7164- Migration SNCF-BT_SERVICES | 0.25 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.75
7165- Migration SNCF-UGAP | 2 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2
7195-TICKET LAFBOX | 0.4375 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5625
7265-Ticket LAFBOX | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
7276-ROSTAING-GAMMVERT | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
7277-APS NUTRITION-GAMMVERT | 0.75 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.25
7287-GAMMVERT | 0.625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.125
7295-Ticket LAFBOX | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
7301-TICKET LAFBOX | 0.75 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.25
7380-Ticket LAFBOX | 0.25 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.75
7381-PRANAROM-LAFAYETTE | 1.5 |  | Normée | Cadrage / Spécifications |  | 0.25 | -1.25
7387-Ticket LAFBOX | 0.25 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.75
7389-HENKEL | 1.75 |  | Connexion EDI Sortante | Cadrage / Spécifications |  | 1 | -0.75
7412-HENKEL | 1.75 |  | Normée | Cadrage / Spécifications |  | 0.25 | -1.5
7428-Ticket LAFBOX | 1.5 |  | Normée + | Recette interne |  | 0.5 | -1
7429-PHARMACIE DU CORBEAU | 0.75 |  | Normée | Recette interne |  | 0.25 | -0.5
7445-TICKET LAFBOX | 0.375
7462-Ticket LAFBOX | 0.25
7484-HUTCHINSON | 0.5
7486-Ticket LAFBOX | 0.25
PSA DEP Imputation | 24.5625
Hajar SBIH |  | 145.75
4857-Areas-FAYE | 1.3125 |  | Connexion EDI | Projet en pause
5749-SODEXO-ORANGE | 7.3125 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -2.3125
6011-COMPASS GROUP FRANCE-SANOFI | 0.625 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 5.375
6168-HUTCHINSON-LEONARDO | 6 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -1
6177-AREAS-FRANPRIX/SEDIFRAIS | 6.0625 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -2.0625
6601-CGI-EDF | 0.25 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 5.75
6653-LEASYS-SNCF | 6.9375 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | -0.9375
6658-INETUM-SNCF | 6.375 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -1.375
6674-PARTEDIS-GHT | 8.5625 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -3.5625
6675-FNAC DARTY-Just for Game | 5.0625 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -1.0625
6714-BNPP-INTEUM | 11.1875 |  | Semi Connexion | Pré-production |  | 3 | -8.1875
6725-SANOFI-EQUANS DIGITAL | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
6889-BYTL-EDT | 0.375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.625
6893-MAXIAM-FNAC DARTY | 4.9375 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -0.9375
6900-BYTL-EDF | 7.3125 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | -1.3125
6925-DIVERSEY-AREAS | 3.5625 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -2.5625
6928-AXE TP-COLAS | 1.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.875
6999-SNCF | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7004-LOXAM-EIFFAGE | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7014-STERIMA SAS-VIVALTO | 0.25 |  | Connexion EDI | Projet arrêté définitivement
7015-LABORATOIRES PAUL HARTMANN SARL-VIVALTO | 3.8125 |  | Connexion EDI | Développement |  | 3 | -0.8125
7097-IMA | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7098-ELIOR | 0.75 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.25
7099-IMA | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7111-LE JOINT FRANCAIS SNC TEST-HUTCHINSON | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
7154- Migration SNCF-BONNA_SABLA | 0.625 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.375
7156- Migration SNCF-SNCF-FR88519037584 | 3 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1
7157- Migration SNCF-BONNA_SABLA | 1.125 |  | Semi Connexion | Projet arrêté définitivement
7158- Migration SNCF-QUADRIAS | 2 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2
7159- Migration SNCF-ABB_France | 1.375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.625
7184-AREAS-GROUPE HOLDER | 3.3125 |  | Semi Connexion | Pré-production |  | 3 | -0.3125
7190-RALPH LAUREN EUROPE | 0.5625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.0625
7205-GHT | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7288-VINCI-SNCF | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
7296-AREAS-CARREFOUR | 1.5625 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 4.4375
7328-ECONOCOM | 2.75 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -2.25
7329-ECONOCOM | 0.75 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.25
7393-QWEEBY-SNCF | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7394-YOFC-ORANGE | 1.5 |  | Connexion EDI | Cadrage / Spécifications |  | 1 | -0.5
7410-AYVENS-ONET | 1.6875 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -1.1875
7444-LOXAM-BOUYGES | 0.625
7457-LOXAM-COLAS | 0.5
7482-FLEX Services-ORANGE | 0.625
PSA DEP Imputation | 37.8125
Hala ABDELJEBBAR |  | 134.5
4478-GAMM VERT-Esschert Design | 3.0625 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 2.9375
4602-ETN-MONDELEZ INTERNATIONAL | 0.25 |  | Connexion EDI | Projet en pause
4952-GAMM VERT-KARCHER SAS | 4.125 |  | Connexion EDI Sortante | Pré-production |  | 6 | 1.875
5216-GAMM VERT-PRODUIT BERGER | 1.875 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 4.125
5315-GAMM VERT-Floris Holland BV | 5.0625 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -0.0625
6448-AJS-JARDILAND | 2.125 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.875
6449-APIDIS-JARDILAND | 0.38125 |  | Semi Connexion | Projet arrêté définitivement
6463-HORTICULTURE-JARDILAND | 5.725 |  | Semi Connexion | Recette interne |  | 2 | -3.725
6464-DPI GMBH-JARDILAND | 2.3375 |  | Semi Connexion | Pré-production |  | 3 | 0.6625
6676-SPIE | 0.25 |  | Normée | Projet en pause
6738-LEMKES-JARDILAND | 1.375 |  | Semi Connexion | Recette interne |  | 2 | 0.625
6739-VENTEO-JARDILAND | 0.475 |  | Semi Connexion | Projet arrêté définitivement
6861-TF1 | 0.375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.625
6884-LEBEURRE-GAMM VERT | 3.9875 |  | Normée + | Recette interne |  | 0.5 | -3.4875
6964-RENAUD SA-GAMM VERT | 0.75 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.25
6965-APS Nutrition-JARDILAND | 3.9688 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -2.9688
6966-LANNES & FILS-GAMM VERT | 2.75 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -1.75
6989-TOTAL | 1 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.5
7007-LOXAM | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
7008-FIDUCIAL | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
7059-CWT-BNPP | 1 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.5
7060-CERLAND FRANCE-GAMMVERT | 0.8125 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.1875
7061-EDELWEISSE-GAMMVERT | 2.625 |  | Normée + | Recette interne |  | 0.5 | -2.125
7062-ROASTAING-GAMMVERT | 1.375 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.375
7063-REVEX-GAMMVERT | 0.875 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.125
7064-VARTA-GAMMVERT | 2.0625 |  | Normée + | Recette interne |  | 0.5 | -1.5625
7132-Migration SNCF-COMPASS | 0.3125 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.6875
7133-Migration SNCF-FRANCIOLI | 0.25 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.75
7134-Migration SNCF-SOTRADEST | 0.25 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.75
7135-Migration SNCF-MEWA | 0.8125 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.1875
7192-AIGLE-GAMMVERT | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7197-VILMORIN | 0.625 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.375
7200-EIFFAGE-COFIPARC | 0.0625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.4375
7209-RICA LEVY | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7211-HUSQVARNA-GAMMVERT | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7212-SPEAR & JACKSON-GAMMVERT | 1.6875 |  | Normée + | Recette interne |  | 0.5 | -1.1875
7213-VERLA-GAMMVERT | 0.375 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.625
7258-GAMMVERT | 0.9375 |  | Normée + | Développement |  | 0.25 | -0.6875
7289-AGROBIOTHER-GAMMVERT | 1.4375 |  | Normée + | Recette interne |  | 0.5 | -0.9375
7290-CELLOPLAST-GAMMVERT | 0.125 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.375
7291-LACME-GAMMVERT | 1.1875 |  | Normée + | Recette interne |  | 0.5 | -0.6875
7292-NESTLE-GAMMVERT | 2.125 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -1.625
7293-ROYAL CANIN-GAMMVERT | 0.125 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.875
7419-ALASKA-PARALUX | 1.8125 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | 2.1875
7420-NEMO | 1.5 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | 2.5
774 - GAMM VERT - OASE | 5.3125 |  | Connexion EDI Sortante | Recette interne |  | 4 | -1.3125
PSA DEP Imputation | 65.3125
Houda EL- JONHY |  | 146
4005-PROLOISIRS-CASTORAMA | 10.9688 |  | Connexion EDI Sortante | Recette utilisateur |  | 4 | -6.9688
5324-AKKA INGENIERIE PRODUIT-Sanofi | 3.3125 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 2.6875
5343-Inmac Wstore-CERBA HEALTHCARE | 4.6875 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | 0.3125
5919-ALD-MONDELEZ | 4.4375 |  | Connexion EDI Sortante | Pré-production |  | 6 | 1.5625
5920-ALD-TRANSDEV | 1.4375 |  | Connexion EDI Sortante | En production (VSR) |  | 7 | 5.5625
6235-ALD-VEOLIA | 2.1875 |  | Connexion EDI Sortante | En production (VSR) |  | 7 | 4.8125
6435-ELIOR-CARREFOUR | 1.0625 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 4.9375
6706-ALD-CARREFOUR | 6.1875 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | -0.1875
6711-ROCHE-ELSAN | 2.3125 |  | Connexion EDI GIS | Recette utilisateur |  | 4 | 1.6875
6740-JJVISION-ELSAN | 12.8438 |  | Connexion EDI GIS Pilote | Recette utilisateur
6742-ELIOR | 0.125 |  | Normée + | Projet en pause
6771-ELIOR-EDF | 2.625 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.375
6926-ELIOR-PAREDES ORAPI | 2.375 |  | Semi Connexion | Développement |  | 1 | -1.375
6943-ELIOR | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
6986-KEOLIS | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
6997-BOUYGUES E&S | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7016-SIEMENS HEALTHCARE-VIVALTO | 1.75 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | 2.25
7017-THUASNE-VIVALTO | 7.0625 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -3.0625
7042-ACTUAL -LAPOSTE | 7 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -2
7054-ELIOR | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7091-GOLDA | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7092-ELIOR | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7107-IMA | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7136-Migration SNCF-MICHAUD_CHAILLYN | 1.4375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.5625
7137-Migration SNCF-SNCF | 0.375 |  | Semi Connexion | Projet arrêté définitivement
7139-Migration SNCF-SNCF | 1.625 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.375
7171-3C-ELIOR | 1.875 |  | Connexion EDI | Projet en pause
7173-AYVENS-CARREFOUR | 0.96875 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.46875
7182-ACTUAL-ELIOR | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7202-HENKEL FRANCE | 0.625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.125
7294-LIDL France-BARILLA | 0.75 |  | Connexion EDI Sortante | Cadrage / Spécifications |  | 1 | 0.25
7304-AYVENS-CARREFOUR | 1.625 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.625
7325-INMAC-EES | 0.625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.125
7335-GOLDA | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7382-RANDSTAD-COMPASS | 4.375 |  | Connexion EDI Sortante | Cadrage / Spécifications |  | 1 | -3.375
7390-KEOLIS | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7391-KEOLIS | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7413-MICHAUD-ELIOR | 0.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.125
7414-ELIOR-BLASON D'OR | 0.9375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.4375
7425-ELIOR | 0.25 |  | Normée | Cadrage / Spécifications |  | 0.25 | 0
7483-CRIT-EIFFAGE | 0.5
PSA DEP Imputation | 54.4062
Jamila AFSASS |  | 135.0563
3448 - GAMM VERT - COBELAL NV | 1.4688 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 4.5312
4190-Elsan-Laboratoires Coloplast sas | 6.2875 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -2.2875
4558-GAMM VERT-COGEX OUTILLAGE | 4.3625 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 1.6375
5096-GAMM VERT-Edelman BV | 4.9 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 1.1
6388-HORTI SOLOGNE - GAMM VERT | 2.5938 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.4062
6478-Gamm vert - ELVETIS SAS | 5.4688 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -1.4688
6479-Gamm vert - JUBA | 6.8875 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -2.8875
6490-Nexity - Schindler | 9.625 |  | Connexion EDI GIS | En production (VSR) |  | 7 | -2.625
6491-SNAVEB - RATP | 3.7062 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 2.2938
6760-ASTEK - SNCF | 7.0687 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | -1.0688
6762-Migration Jardiland : HORTIVAL DIFFUSION SA | 3.3062 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 2.6938
6956-RECYDIS - RATP | 5.7375 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 0.2625
6981-ENTREPRISE FREELANCE.COM - RATP | 0.4375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.0625
7003-PRIMAGAZ - SNCF | 0.1875 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.3125
7069-ARVAL SERVICE LEASE - EIFFAGE PROBENT | 0.125 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.375
7116-Migration SNCF-DOCAPOST-EDENRED | 0.18125 |  | Semi Connexion | Projet en pause
7117-Migration SNCF-GEOPARTS | 2.7125 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.2875
7118-Migration SNCF-BUREAU_VERITAS | 0.05625 |  | Semi Connexion | Projet en pause
7119-Migration SNCF-SOPRA_STERIA_GROUP | 1.0437 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.9562
7409- DYADEM-RATP | 2.5312 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | 1.4688
7434-ADEQUET - SNCF | 0.125
7452-MANPOWER - GIE OCEAN GROUPE BNP | 0.1875
7460- Spie -Totem | 0.6875
PSA DEP Imputation | 65.3688
Nada CHERGUI MOUSTAKIM |  | 145.75
3509 - GAMM VERT - Char-Broil Europe GmbH | 5.3438 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -0.34375
4246-ELSAN-MEDARTIS | 0.25 |  | Connexion EDI GIS | Projet en pause
4790-GAMM VERT-Scandinavian Tobacco Group France | 0.125 |  | Connexion EDI | Projet en pause
5180-GAMM VERT– KERBL | 8.375 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -3.375
6095-alpha maintenance-SANOFI | 1.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.5
6184-Lesieur-Colruyt Belgique | 5.5625 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -0.5625
6283-DALKIA-SNCF | 3.0938 |  | Connexion EDI | Projet en pause
6455-PRADIA-JARDILAND | 2.3125 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.6875
6456-AGARIS-JARDILAND | 3.625 |  | Semi Connexion | Pré-production |  | 3 | -0.625
6468-TRIXIE HEIMTIERBEDARF-JARDILAND | 0.40625 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.5938
6535-CGI-ENEDIS | 11.5312 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -6.5312
6616-TMS-CHORUS | 1.0312 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.03125
6635-ROQUETTES-LESIEUR | 1.1562 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | 3.8438
6672-ORANO | 3.4375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -2.9375
6885-HOME EDELWEISS-GAMM VERT | 1.375 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.375
6887-ROQUETTE-ELEMICA | 3.3125 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | 0.6875
6892-FERPLAST-GAMM VERT | 0.875 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.125
6931-ENGIE | 0.21875 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.28125
6932-GAMM VERT | 0.09375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.40625
6933-GOLDA | 0.125 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.375
6952-SAARSTAHL RAIL-SNCF | 5 |  | Semi Connexion | Projet en pause
6990-ROQUETTE | 0.875 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.375
7010-MERCK SERONO-VIVALTO | 4.7188 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -0.71875
7011-MUNDIPHARMA SAS-VIVALTO | 5.3125 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -1.3125
7020-MYLAN-VIVALTO | 1.375 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | 2.625
7031-AFKL-AP SOLUTIONS GMBH | 7.6562 |  | Connexion EDI GIS | En production (VSR) |  | 7 | -0.65625
7056-ENI-HYDRO MAINTENANCE | 3.125 |  | Connexion EDI GIS | Recette interne |  | 4 | 0.875
7085-OREGON TOOL FRANCE-GAMMVERT | 2.125 |  | Semi Connexion | Pré-production |  | 3 | 0.875
7110-COMPTOIR POISSON EXOTIQUE - GAMM VERT | 4.375 |  | Connexion EDI | Projet en pause
7145- Migration SNCF-APAVE_PARISIENNE | 1.0625 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.9375
7146- Migration SNCF-SOPRA_HR_SOFTWARE | 1.75 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.25
7147- Migration SNCF-APAVE_AICF | 0.25 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.75
7148- Migration SNCF-BUREAU_VERITAS | 0.25 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.75
7149- Migration SNCF-APAVE_NORD_OUEST | 0.875 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.125
7181-IMA | 0.125 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.375
7284-LOXAM-COLAS | 0.1875 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.3125
7286-ORANO | 2.125 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -1.625
7317-PERRIOL JEUDY-GAMMVERT | 0.5 |  | Connexion EDI Sortante | Projet en pause
7331-GOLDA | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
7388-BAMAPPRO | 0.875 |  | Normée | Développement |  | 0.25 | -0.625
7443-LOXAM-COLAS | 0.5
7497-GOLDA | 0.25
PSA DEP Imputation | 48.4375
Oumaima ESSALEK |  | 112.9375
4592-HENKEL-ALDI | 6 |  | Connexion EDI | Recette utilisateur |  | 4 | -2
6389-Henkel-FransBonhomme | 3.5 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 2.5
6390-HENKEL-CASTORAMA | 9.875 |  | Connexion EDI | Recette utilisateur |  | 4 | -5.875
6396-lyreco saur | 2.125 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -1.625
6534-LeasePlan-JANSSEN | 4.875 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 1.125
6661-G7-SNCF | 0.75 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.25
6678-ABB SONEPAR | 7.8125 |  | Connexion EDI | Recette utilisateur |  | 4 | -3.8125
6679-MISTUBISHI SONEPAR | 4.75 |  | Connexion EDI | Projet arrêté définitivement
6681-Egencia -ARVALIS | 0.25 |  | Connexion EDI GIS | Cadrage / Spécifications |  | 1 | 0.75
6841-SOCIETE EUROPEENNE DES BEURRES-AREAS | 8.25 |  | Connexion EDI | Recette utilisateur |  | 4 | -4.25
6954-ALD-VALEO | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
6955-INMAC | 1.125 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.125
6983-EUROTOLL | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7039-LOHMANN & RAUSHER-VIVALTO | 0.5 |  | Connexion EDI | Développement |  | 3 | 2.5
7040-BRACCO IMAGING France-VIVALTO | 5.75 |  | Connexion EDI GIS | Développement |  | 2 | -3.75
7088-Michelin | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7089-SAUR | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7101-KRONENBOURG | 1.375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.875
7250-SAUR-bayard | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7251-ADG-SAUR | 1.3125 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.8125
7252-KRONENBOURG | 1.125 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.625
7254-BOSCH | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7255-BOSCH | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7340-FIDUCIAL | 3.75 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -3.25
7435-RANDSTAD- Freedz | 1.875
7436-henkel | 0.5
7437-EY | 0.5
7465-ADF | 1
PSA DEP Imputation | 42.4375
Oumaima IDRISSI HOSSAINI |  | 112.875
4285-ENGIE Cofely-Gaz Européen | 0.625 |  | Connexion EDI | Projet en pause
4994-GAMM VERT-VITAKRAFT | 8.875 |  | Connexion EDI | Recette utilisateur |  | 4 | -4.875
5095-GAMM VERT-NATURALYS SAS | 7 |  | Connexion EDI | Recette utilisateur |  | 4 | -3
6203-ADECCO-CHORUS | 7.875 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -3.875
6205-[SPIE][MICHELIN] | 1.375 |  | Connexion EDI GIS | Recette utilisateur |  | 4 | 2.625
6639-RANDSTAD-Printemps | 6.125 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -1.125
6810-ROQUETTE-FrieslandCampina | 6 |  | Connexion EDI | Cadrage / Spécifications |  | 1 | -5
6831-ADECCO-PIERRE FABRE | 9.625 |  | Connexion EDI | Développement |  | 3 | -6.625
6832-PWC - UCB | 7.625 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -3.625
6920-EDF-FRAMATOME | 9.875 |  | Connexion EDI Pilote | En production (VSR) |  | 10 | 0.125
6947-RANDSTAD-Reforme | 13.25 |  |  | Recette interne
7034-Adecco(retrait portail 26 clients) | 4.875 |  | Connexion EDI | Recette interne |  | 4 | -0.875
7053-RANDSTAD - EIFFAGE | 0.75 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.25
7248-RANDSTAD-SUEZ RV | 3.75 |  | Connexion EDI | Recette utilisateur |  | 4 | 0.25
ADC - Projet PDP - Lot 1 : Migration SY | 8.625
ADC - Projet PDP - Lot 1 : Remplacement EDI TradeShift | 8.375
PSA DEP Imputation | 8.25
Soukaina AMARA |  | 142.1875
4909-SANOFI- DIAC LOCATION | 1.375 |  | Connexion EDI | Projet en pause
5750-ALD-MICHELIN | 0.875 |  | Connexion EDI Sortante | Pré-production |  | 6 | 5.125
5751-LVMH-Iberia Fund Grube | 0.8125 |  | Connexion EDI GIS | En production (VSR) |  | 7 | 6.1875
6175-HUTCHINSON-CWT | 0.5625 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 5.4375
6228-LVMH-UHPS | 3.5 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 0.5
6570-BOSCH-LEGALLAIS | 0.625 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | 4.375
6666-ALD-JJSBF | 6 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 0
6770-INMAC WSTORE-ST MICRO | 9.125 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | -4.125
6773-AIR LIQUIDE-EDF | 4.75 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 1.25
6852-AVRIL-POMONA | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
6886-EGENCIA-AREAS | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
6902-EIFFAGE-SNCF | 0.25 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.25
6904-AVRIL | 9.5 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | -3.5
6934-BYC | 0.6875 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.1875
6935-BUSINESS TABLE | 1 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.5
6936-AVRIL | 1 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0
6938-VWR-EDF | 3.75 |  | Connexion EDI | En production (VSR) |  | 6 | 2.25
6953-AVRIL-POMONA | 2.125 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -1.125
7000-BECTON DICKINSON-VIVALTO | 5 |  | Connexion EDI GIS | Projet en pause
7006-ARVAL | 0.625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.125
7009-JANSSEN CILAG-VIVALTO | 3.25 |  | Connexion EDI | Pré-production |  | 5 | 1.75
7024-Disgroup-Vivien Paille | 1 |  | Connexion EDI | Projet en pause
7025-DISGROUP-LESIEUR | 1.0625 |  | Connexion EDI | Projet en pause
7055-VWR-EDF | 3.125 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -2.625
7082-GOLDA | 1.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -1
7087-INMAC WSTORE-VINCI | 1 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.5
7090-ECONOCOM | 0.625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.125
7140-Migration SNCF-STRAIL | 2.375 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 1.625
7141- Migration SNCF-APAVE_AEF | 0.5 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.5
7143- Migration SNCF-MAURIN | 0.6875 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 3.3125
7178-LVMH-UHPS | 0.125 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.875
7189-AVRIL | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
7191-INMAC W STORE-VINCI | 2.25 |  | Normée | Cadrage / Spécifications |  | 0.25 | -2
7210-ECONOCOM-SNCF | 1.3125 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.3125
7261-LVMH | 0.4375 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0.0625
7262-SNCF | 0.9375 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.0625
7271-ONET LOGISTIQUE PRODUCTION-ONET SERVICE | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
7272-LVMH | 1.25 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | -0.25
7273-ELSAN-SFR | 3.75 |  | Connexion EDI GIS | Recette interne |  | 4 | 0.25
7274-ONET | 0.625 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.125
7281-CWT-HUTCHINSON | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7297-ONET | 0.5 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0.5
7302-CWT-HUTCHINSON | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7303-CWT-HUTCHINSON | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7316-CWT-HUTCHINSON | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7326-LVMH | 1 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | -0.5
7337-VEOLIA-ORANGE | 0.5 |  | Semi Connexion | Cadrage / Spécifications |  | 0.5 | 0
7338-VEOLIA-SNCF | 0.75 |  | Semi Connexion | Projet en pause
7367-LVMH | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7369-SPIE-PUM | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7374-FEDERAL MOGUL-GOLDA | 1.25 |  | Semi Connexion | En production (VSR) |  | 4 | 2.75
7375-INITIAL-SNCF | 1 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0
7376-ARVAL | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7383-GOLDA | 1 |  | Normée + | En production (VSR) |  | 1 | 0
7392-SNCF | 1 |  | Normée + | Cadrage / Spécifications |  | 0.25 | -0.75
7417-GOLDA | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7421-LVMH-PARFUDIS | 0.5 |  | Normée | En production (VSR) |  | 0.5 | 0
7424-SPIE | 0.5 |  | Normée | Cadrage / Spécifications |  | 0.25 | -0.25
7431-OFFICEXPRESS-ORANGE | 0.9375
7455-ARVAL-EIFFAGE | 0.5
7466-Group M-PEPPOL | 0.4375
7468-ERICO-LVMH | 0.5
7469-ARVAL-CARREFOUR | 0.5
7473-LVMH-UHPS | 1
7474-ALD-KENVUE | 0.75
7478-LVMH-DIOR | 0.5
7499-ARVAL-EIFFAGE | 0.5
PSA DEP Imputation | 45.1875